## Daily
Date | Person in charge | Work done in date | Planning for tommorow | Issue | Notes
2024-01-02 | Bùi Quang Bình | bàn về vấn dề chọn project | bàn và vẽ feature tree | có 2 dự án cần lựa chọn | Done
2024-01-02 | Nguyễn Đức Minh | bàn về vấn dề chọn project | bàn và vẽ feature tree | có 2 dự án cần lựa chọn | Done
2024-01-02 | Vương Đức Trung | bàn về vấn dề chọn project | bàn và vẽ feature tree | có 2 dự án cần lựa chọn | Done
2024-01-02 | Vũ Xuân Tùng | bàn về vấn dề chọn project | bàn và vẽ feature tree | có 2 dự án cần lựa chọn | Done
2024-01-02 | Đỗ Hoài Linh | bàn về vấn dề chọn project | bàn và vẽ feature tree | có 2 dự án cần lựa chọn | Done
2024-01-03 | Vũ Xuân Tùng | Hướng dẫn đẩy code lên | Hướng dẫn dùng github | None | Done
2024-01-03 | Bùi Quang Bình | tìm hiểu thêm tool | Forgot Password | None | Done
2024-01-03 | Vương Đức Trung | học về api facebook | Api Facebook | None | Reject
2024-01-03 | Nguyễn Đức Minh | Chia phần việc | Login, Register | None | Done
2024-01-03 | Đỗ Hoài Linh | ôn lại kiến thức về filter | Filter for Group by | None | None
2024-01-04 | Vương đức Trung | vẽ feture tree | vẽ tiếp feature tree | vẫn còn một số vấn đề về nghiệp vụ | Done
2024-01-04 | Bùi Quang Bình | học cách dùng github | test đẩy code lên github | None | Done
2024-01-04 | Nguyễn Đức Minh | học cách dùng github , git desktop | làm giao diện về login | None | Done
2024-01-04 | vũ Xuân Tùng | học về login api gg | làm chức năng login bằng gg | None | Done
2024-01-04 | Đỗ Hoài Linh | học cách dùng github , git desktop | draww feature tree | None | Done
2024-01-05 | Vương đức Trung | tìm hiểu về nghiệp vụ của quản lí dự án | làm database | đăng nhập bằng facebook là sai nghiệp vụ | Done
2024-01-05 | Bùi Quang Bình | tham khảo các dự án cùng nghiệp vụ |  |  | Done
2024-01-05 | Nguyễn Đức Minh | học về api google | Hoàn thành nốt front end login và register |  | Done
2024-01-05 | vũ Xuân Tùng | update login | tạo milestones và project trên git |  | Done
2024-01-05 | Đỗ Hoài Linh | update forgot password |  |  | Done
2024-01-06 | Vương đức Trung | họp cùng nhóm làm database | làm database | None | Done
2024-01-06 | Bùi Quang Bình | họp cùng nhóm làm database | làm database | None | Done
2024-01-06 | Nguyễn Đức Minh | Họp nhóm làm database | làm database | None | Done
2024-01-06 | vũ Xuân Tùng | Họp nhóm làm database | làm database | None | Done
2024-01-06 | Đỗ Hoài Linh | Họp nhóm làm database | làm database | None | Done
2024-01-07 | Vương đức Trung | làm database | iteration 1 planning | None | Done
2024-01-07 | Bùi Quang Bình | làm database | iteration 1 planning | None | Done
2024-01-07 | Nguyễn Đức Minh | làm database | iteration 1 planning | None | Done
2024-01-07 | vũ Xuân Tùng | làm database | iteration 1 planning | None | Done
2024-01-07 | Đỗ Hoài Linh | làm database | iteration 1 planning | None | Done
2024-01-08 | Vương đức Trung | viết báo cáo tiến độ công việc | vẽ các màn hình của hệ thống | None | Done
2024-01-08 | Bùi Quang Bình | viết báo cáo tiến độ công việc | làm chức năng forget | None | Done
2024-01-08 | Nguyễn Đức Minh | viết báo cáo tiến độ công việc | code chức năng login và register ( đăng nhập bình thường ) | None | Done
2024-01-08 | vũ Xuân Tùng | viết báo cáo tiến độ công việc | update sent email with random code, confirm | None | Done
2024-01-08 | Đỗ Hoài Linh | viết báo cáo tiến độ công việc |  | None | Done
2024-01-09 | Vương đức Trung | ôn lại các lệnh về git và thực hiện vs pj | đăng phần tạo tài khoản lên git | None | Done
2024-01-09 | Bùi Quang Bình | làm chức forget password | nhúng css vào page | None | Done
2024-01-09 | Nguyễn Đức Minh | code chức năng login và register |  | None | Done
2024-01-09 | vũ Xuân Tùng | hoàn thiện document | update login( go to change password when login first time | None | Done
2024-01-09 | Đỗ Hoài Linh | viết báo cáo tiến độ công việc |  | None | Done
2024-01-10 | Vương đức Trung | làm RDS |  | None | Done
2024-01-10 | Bùi Quang Bình | học use case diagram | vẽ use case diagram | None | Done
2024-01-10 | Nguyễn Đức Minh | Viết docs | Viết docs | None | Done
2024-01-10 | Vũ Xuân Tùng | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-10 | Đỗ Hoài Linh | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-11 | Bùi Quang Bình | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-11 | Nguyễn Đức Minh | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-11 | Vương Đức Trung | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-11 | Vũ Xuân Tùng | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-11 | Đỗ Hoài Linh | làm RDS | tìm hiểu các thuật ngữ trong docs | None | Done
2024-01-12 | Bùi Quang Bình | sửa dtb trong RDS | link các table để viết description | None | Done
2024-01-12 | Nguyễn Đức Minh | tìm hiểu về use case cho phần login | vẽ use case diagram | None | Done
2024-01-12 | Vương Đức Trung | tìm hiểu về extends và include trong UC | thiết kế các quan hệ theo tìm hiểu | None | Done
2024-01-12 | Vũ Xuân Tùng | chia Feature | các thuật ngữ dùng trong feature | None | Done
2024-01-12 | Đỗ Hoài Linh | Vẽ screen flow | push code lên git | None | Done
2024-01-13 | Bùi Quang Bình | làm table descriptions |  | None | Done
2024-01-13 | Nguyễn Đức Minh | check screen authorization | push code lên git | None | Done
2024-01-13 | Vương Đức Trung | tìm hiểu các function description template | push code lên git | None | Done
2024-01-13 | Vũ Xuân Tùng | tìm hiểu các function description template |  | None | Done
2024-01-13 | Đỗ Hoài Linh | update login (authorization) |  | None | Done
2024-01-14 | Bùi Quang Bình | update daily report |  | None | Done
2024-01-14 | Nguyễn Đức Minh | update daily report |  | None | Done
2024-01-14 | Vương Đức Trung | update daily report | push code lên git | None | Done
2024-01-14 | Vũ Xuân Tùng | update daily report |  | None | Done
2024-01-14 | Đỗ Hoài Linh | update daily report | push code lên git | None | Done
2024-01-15 | Bùi Quang Bình | tìm hiểu lại requirement | tìm hiểu về business rule | None | Done
2024-01-15 | Nguyễn Đức Minh | tìm hiểu lại requirement |  | None | Done
2024-01-15 | Vương Đức Trung | tìm hiểu lại requirement | học về screen flow | None | Done
2024-01-15 | Vũ Xuân Tùng | tìm hiểu lại requirement |  | None | Done
2024-01-15 | Đỗ Hoài Linh | tìm hiểu lại requirement | học vẽ project package | None | Done
2024-01-16 | Bùi Quang Bình | học spring boot |  | None | Done
2024-01-16 | Nguyễn Đức Minh | học spring boot |  | None | Done
2024-01-16 | Vương Đức Trung | học spring boot | vẽ screen flow | None | Done
2024-01-16 | Vũ Xuân Tùng | học spring boot |  | None | Done
2024-01-16 | Đỗ Hoài Linh | học spring boot | vẽ project package | None | Done
2024-01-17 | Bùi Quang Bình | Thiết kế lại giao diện web |  | None | Done
2024-01-17 | Nguyễn Đức Minh | Thiết kế lại giao diện web | rà lại dtb | None | Done
2024-01-17 | Vương Đức Trung | Sửa lại dtb |  | None | Done
2024-01-17 | Vũ Xuân Tùng | Sửa lại dtb |  | None | Done
2024-01-17 | Đỗ Hoài Linh | Thiết kế lại giao diện web | check các file chưa hoàn thiện | None | Done
2024-01-18 | Bùi Quang Bình | vẽ lại use case diagram | hoàn thiện RDS | None | Done
2024-01-18 | Nguyễn Đức Minh | vẽ lại use case diagram |  | None | Done
2024-01-18 | Vương Đức Trung | kết nối dtb với java code | hoàn thiện RDS | None | Done
2024-01-18 | Vũ Xuân Tùng | kết nối dtb với java code |  | None | Done
2024-01-18 | Đỗ Hoài Linh | vẽ lại use case diagram | sửa lại giao diện login | None | Done
2024-01-19 | Bùi Quang Bình | chuyển các file html sang jsp, servlet |  | None | Done
2024-01-19 | Nguyễn Đức Minh | chuyển các file html sang jsp, servlet |  | None | Done
2024-01-19 | Vương Đức Trung | chuyển các file html sang jsp, servlet |  | None | Done
2024-01-19 | Vũ Xuân Tùng | chuyển các file html sang jsp, servlet | tìm hiểu về các thuật ngữ trong Common Functions | None | Done
2024-01-19 | Đỗ Hoài Linh | chuyển các file html sang jsp, servlet |  | None | Done
2024-01-20 | Bùi Quang Bình | hoàn thiện login page, register, recovery password | hoàn thiện Requirement Specifications | None | Done
2024-01-20 | Nguyễn Đức Minh | hoàn thiện login page, register, recovery password |  | None | Done
2024-01-20 | Vương Đức Trung | hoàn thiện login page, register, recovery password | sửa lại screen flow | None | Done
2024-01-20 | Vũ Xuân Tùng | hoàn thiện login page, register, recovery password |  | None | Done
2024-01-20 | Đỗ Hoài Linh | hoàn thiện login page, register, recovery password |  | None | Done
2024-01-21 | Bùi Quang Bình | đẩy code lên git | hoàn thiện screen descriptions | None | Done
2024-01-21 | Nguyễn Đức Minh | đẩy code lên git | sửa phần giao diện | None | Done
2024-01-21 | Vương Đức Trung | đẩy code lên git | Tracking project | None | Done
2024-01-21 | Vũ Xuân Tùng | đẩy code lên git | sửa lỗi code còn sot | None | Done
2024-01-21 | Đỗ Hoài Linh | đẩy code lên git | review file RDS, Tracking project | None | Done
2024-01-22 | Bùi Quang Bình | review lại các chức năng và hoàn thiện 1 phần RDS | review interaction 1 và chuẩn bị interaction 2 | None | Done
2024-01-22 | Nguyễn Đức Minh | review lại các chức năng và hoàn thiện 1 phần RDS | review interaction 1 và chuẩn bị interaction 2 | none | Done
2024-01-22 | Vương Đức Trung | review lại các chức năng và hoàn thiện 1 phần RDS | review interaction 1 và chuẩn bị interaction 2 | none | Done
2024-01-22 | Vũ Xuân Tùng | review lại các chức năng và hoàn thiện 1 phần RDS | review interaction 1 và chuẩn bị interaction 2 | none | Done
2024-01-22 | Đỗ Hoài Linh | review lại các chức năng và hoàn thiện 1 phần RDS | review interaction 1 và chuẩn bị interaction 2 | none | Done